## Sheet1
Gruppe 23 Zeitplan SysPrak WS 1415

Datum		MS#		Beschreibung		Verantwortlich
14.11		MS 1		Aufsetzen des Projektes auf GitHub		Paul
				Modularisierung, Erstellen und Ausarbeiten der Dateien für Meilenstein 1		Simon
				Ausarbeitung des groben Plans zu genauen Meilensteinen		Dominik
				Umsetzung der ersten Tafel-Skitzen zu Klassendiagrammen		Manuel
				Meilensteine und Projektdefinition vollständig durcharbeiten		Alle
				Wahl der bevorzugten Projektfelder von einzelnen Team-Mitgliedern		Alle

5.12		MS 2		Setup des Shared Memory Setup		Paul
				Einlesen und Schreiben der Config-Datei		tbd
				Aufspaltung in Prozesse, Interprozesskommunikation einrichten		tbd
				Spielfeld erstellen, Schnittstellen für Spielzüge etc. Festlegen		tbd

19.12		MS 3		Erstellung von Schnittstellen zur Ausgabe des Spielfelds auf Konsole		tbd
				Implementierung eines rudimentären Thinkers incl Übermittlung an Connector		tbd
				Implementierung des Netzwerkprotokolls incl Anstoßen des Thinkers		tbd

16.1		MS 4		Endgültige Integration der Code-Teile		tbd
				Testen vor allem auf korrekte Spielzüge, korrekte Netzwerkkommuniktion, Verhalten auf Fehlermeldungen und nicht erlaubte Eingaben		tbd
				Optional: Entwicklung der KI, die das Turnier gewinnen wird		tbd